|  | Приложение №1 к Приказу от 31.01.2011г.№ 19/0-1 |
| --- | --- |

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения в МОУ»Лицей №7» г.о. Электросталь Московской области федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС)

| № п/п | Мероприятие | Исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание рабочей группы в лицее по введению ФГОС. Утверждение плана-графика деятельности группы. Организации деятельности рабочей группы. | Орлова Р.Б. | До 01.02.2011г. |
|  | Изучение требований к созданию учебного плана, основной образовательной программы | Орлова Р.Б. Колганова В.И. Кононенко Л.В. Данилова Н.А. | До 20.03.2011г. |
|  | Изучение нормативных документов по внедрению ФГОС. | Орлова Р.Б. Колганова В.И. | По мере поступления |
|  | Изучение примерных программ внеурочной деятельности с учетом особенностей Московской области, г.Электросталь. Определение возможностей взаимодействия с учреждениями дополнительного образования | Орлова Р.Б., Колганова В.И., Данилова Н.А. | Март-май 2011г. |
|  | Изучение программы развития универсальных учебных действий для начального общего образования (УУД) | Орлова Р.Б., Колганова В.И. | Март 2011г. |
|  | Изучение рекомендаций по организации системы внутренней накопительной оценки достижений обучающихся. Создание портфолио обучающихся. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения программы начального образования. | Орлова Р.Б. Колганова В.И. Кононенко Л.В. | Февраль-июнь 2011г. |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, которые будут использоваться в учебном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. Обеспечение закупки новых учебников в соответствии с ФГОС начального общего образования | Орлова Р.Б., ШМО учителей начальных классов Ходателева Г.В. | Март-май 2011г. |
|  | Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение т.п.) | Орлова Р.Б. | До 01 июня 2011г. |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников лицея | Орлова Р.Б, | До 01 июня 2011г. |
|  | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работникам лицея, том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ. | Орлова Р.Б, | До 01 июня 2011г. |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками в связи с изменением условий труда. | Орлова Р.Б. | До 01 сентября 2011г. |
|  | Разработка плана методической работы в лицее, обеспечивающей сопровождение ФГОС начального образования. | Кононенко Л.В. Милюкова Л.К., Колганова В.И. | До 01 июня 2011г. |
|  | Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС | Орлова Р.Б., Колганова В.И., Мурашкина Е.А. | До 20 августа 2011г. |
|  | Проведение педагогического совета лицея, организация заседания Управляющего совета лицея по теме «Готовность лицея к переходу на ФГОС в начальной школе» | Колганова В.И., Орлова Р.Б. | Январь-март 2011г. |
|  | Информирование родителей о ход подготовки к введению ФГОС на школьном сайте. Оформление странички по переходу на ФГОС на стенде лицея. | Азарова М.А., Колганова В.И. | С января 2011г. |
|  | Организация и проведение родительских собраний будущих первоклассников по темам: «Структура и содержание ФГОС. Нормативно-правовая база по введению ФГОС», «О новых образовательных программах по предметам и обеспеченности начальной школы учебниками на 2011-2012 учебный год». | Орлова Р.Б. Колганова В.И. | Февраль-май 2011г. |